## Burndown Chart
| Burn down chart | [6 empty] | Sprint 5 Burn Down Chart
|  | Burned down |  | Balance |  | Selesai Hari ini
| Hari | Rencana | Sebenarnya | Total | Aktual
2014-06-08 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0
2014-06-09 | 1 | 4 | 1.5 | 68 | 70.5 | 1.5
2014-06-10 | 2 | 3 | 2 | 65 | 68.5 | 2 | Hours
2014-06-11 | 3 | 3 | 2 | 62 | 66.5 | 2
2014-06-12 | 4 | 5 | 3 | 57 | 63.5 | 3
2014-06-13 | 5 | 4 | 4 | 53 | 59.5 | 4
2014-06-14 | 6 | 3 | 3 | 50 | 56.5 | 3
2014-06-15 | 7 | 4 | 3.5 | 46 | 53 | 3.5 |  |  | Days
2014-06-16 | 8 | 8 | 5 | 38 | 48 | 5
2014-06-17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 45 | 3
2014-06-18 | 10 | 7 | 2 | 26 | 43 | 2
2014-06-19 | 11 | 10 | 6 | 16 | 37 | 6
2014-06-20 | 12 | 8 | 4.5 | 8 | 32.5 | 4.5
2014-06-21 | 12 | 8 | 4 | 0 | 28.5 | 4